## アジャイルプロジェクト計画
アジャイル プロジェクト計画テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 |  | プロジェクトの成果物
| 製品リリース | アレックス B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリーポイント | 始める | 終える | 期間 (日) | 地位 | コメント
| スプリント1 |  | アレックス B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | 完成
| 機能1 |  | フランク C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | 完成
| 機能2 |  | ジェイコブ S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | 完成
| 機能3 |  | ジェイコブ S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 |  | 遅れた
| スプリント2 |  | ジェイコブ S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 |  | 進行中で
| 機能4 |  | アレックス B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | 進行中で
| 機能5 |  | フランク C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | 開始されていません
| 機能6 |  | シャリ W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | 開始されていません
| スプリント3 |  | シャリ W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 |  | 開始されていません
| 機能 7 |  | アレックス B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | 開始されていません
| 機能 8 |  | ケネディ K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | 開始されていません
| 機能9 |  | ジェイコブ S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | 開始されていません
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## アジャイル プロジェクト計画 - ブランク
アジャイル プロジェクト計画テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 |  | プロジェクトの成果物
スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリーポイント | 始める | 終える | 期間 (日) | 地位 | コメント
スプリント1
機能1
機能2
機能3
スプリント2
機能4
機能5
機能6
スプリント3
機能 7
機能 8
機能9

## -免責事項-
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。