## 事業計画スケジュール
ビジネス計画スケジュール テンプレート
新規事業のプロジェクト計画
フェーズ 1: 戦略計画
フェーズ 2: ビジネスの定義
用事 | 始める | 終わり | 日 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
フェーズ 1: 自己評価
ビジネスビジョンの定義 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | bar: 2018-09-02
スキルの特定 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 1 | bar: 2018-09-03
続行するかどうかを決定する | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | bar: 2018-09-04
フェーズ 1: 営業案件の定義
リサーチ市場 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | bar: 2018-09-05
インタビューを実施する | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 5 | bar: 2018-09-06 to 2018-09-10
必要なリソースの特定 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 3 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
運用コストの特定 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2 | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
フェーズ 1: 潜在的なリスクの評価
市場規模の評価 | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 3 | bar: 2018-09-15 to 2018-09-17
コンペティションの見積もり | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-18
必要なリソースの評価 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
財務要件の決定 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 3 | bar: 2018-09-19 to 2018-09-21
収益性の評価 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-22
レビュー戦略 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2 | bar: 2018-09-22 to 2018-09-23
フェーズ 2: 市場の定義
利用可能な調査へのアクセス | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | bar: 2018-09-23 to 2018-09-25
市場分析の作成 | 2019-09-26 | 2019-09-29 | 4 | bar: 2018-09-26 to 2018-09-29
市場分析の実施 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 3 | bar: 2018-09-29 to 2018-10-01
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。