## シンプルガントチャート - EX
シンプルガントチャートテンプレート
プロジェクトタイトル
プロジェクトマネージャー
会社名
日付
[7 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
タスク | タスク | タスク | 始める | 正当 | 期間 | タスクの PCT | 第1週 |  |  |  |  | 第2週 |  |  |  |  | 第3週 |  |  |  |  | 第4週 |  |  |  |  | 第5週 |  |  |  |  | 第6週 |  |  |  |  | 第7週 |  |  |  |  | 第8週 |  |  |  |  | 第9週 |  |  |  |  | 第10週 |  |  |  |  | 第11週 |  |  |  |  | 第12週
身分証明書 | タイトル | 所有者 | 日付 | 日付 | 数日で | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト憲章 | レオン W | 2023-03-12 | 2023-03-15 |  | 100%
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 | カイリーR | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  | 100%
1.2 | 研究 | ピートS | 2023-03-15 | 2023-03-21 |  | 90%
1.3 | 予測 | スティーブ・L | 2023-03-16 | 2023-03-22 |  | 40%
1.4 | ステークホルダー | アレン W | 2023-03-17 | 2023-03-22 |  | 70%
1.5 | ガイドライン | マリク M | 2023-03-18 | 2023-03-22 |  | 60%
1.6 | プロジェクトの開始 | マリク M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標設定 | スティーブ・L | 2023-03-24 | 2023-03-28 |  | 5%
2.2 | 予算 | アレン W | 2023-03-29 | 2023-04-02 |  | 30%
2.3 | コミュニケーションプラン | マリク M |  |  |  | 0%
2.4 | リスク管理 | マリク M |  |  |  | 0%
3 | プロジェクトの起動と実行
3.1 | ステータスとトラッキング | ピートS |  |  |  | 0%
3.2 | KPI | レオン W |  |  |  | 0%
3.2.1 | モニタリング | カイリーR |  |  |  | 0%
3.2.2 | 予測 | カイリーR |  |  |  | 0%
3.3 | プロジェクトの更新 | ピートS |  |  |  | 0%
3.3.1 | チャートの更新 | マリク M |  |  |  | 0%
4 | プロジェクトのパフォーマンス/モニタリング
4.1 | プロジェクトの目標 | スティーブ・L |  |  |  | 0%
4.2 | 品質の成果物 | アレン W |  |  |  | 0%
4.3 | 工数とコストの追跡 | マリク M |  |  |  | 0%
4.4 | プロジェクトのパフォーマンス | マリク M |  |  |  | 0%
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 単純ガントチャート - ブランク
シンプルガントチャートテンプレート
プロジェクトタイトル
プロジェクトマネージャー
会社名
日付
[7 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
タスク | タスク | タスク | 始める | 正当 | 期間 | タスクの PCT | 第1週 |  |  |  |  | 第2週 |  |  |  |  | 第3週 |  |  |  |  | 第4週 |  |  |  |  | 第5週 |  |  |  |  | 第6週 |  |  |  |  | 第7週 |  |  |  |  | 第8週 |  |  |  |  | 第9週 |  |  |  |  | 第10週 |  |  |  |  | 第11週 |  |  |  |  | 第12週
身分証明書 | タイトル | 所有者 | 日付 | 日付 | 数日で | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト憲章 |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 |  |  |  |  | 0%
1.2 | 研究 |  |  |  |  | 0%
1.3 | 予測 |  |  |  |  | 0%
1.4 | ステークホルダー |  |  |  |  | 0%
1.5 | ガイドライン |  |  |  |  | 0%
1.6 | プロジェクトの開始 |  |  |  |  | 0%
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標設定 |  |  |  |  | 0%
2.2 | 予算 |  |  |  |  | 0%
2.3 | コミュニケーションプラン |  |  |  |  | 0%
2.4 | リスク管理 |  |  |  |  | 0%
3 | プロジェクトの起動と実行
3.1 | ステータスとトラッキング |  |  |  |  | 0%
3.2 | KPI |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | モニタリング |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | 予測 |  |  |  |  | 0%
3.3 | プロジェクトの更新 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | チャートの更新 |  |  |  |  | 0%
4 | プロジェクトのパフォーマンス/モニタリング
4.1 | プロジェクトの目標 |  |  |  |  | 0%
4.2 | 品質の成果物 |  |  |  |  | 0%
4.3 | 工数とコストの追跡 |  |  |  |  | 0%
4.4 | プロジェクトのパフォーマンス |  |  |  |  | 0%

## -免責事項-
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。