## プロジェクト計画とガント
プロジェクト計画とガントチャートテンプレート
プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 | プロジェクト成果物
製品リリース | アレックスB. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
スコープステートメント
用事 | 責任のある | 始める | 終わり | 日 | 地位
キックオフミーティングの設定 | アレックスB. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | 完成
目標への合意 | フランク・C | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | 完成
詳細な要求。 | ジェイコブ・S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | 完成
ハードウェア要件。 | ジェイコブ・S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | 遅れた
最終リソース計画 | ジェイコブ・S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | 進行中で
スタッフ | アレックスB. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | 進行中で
技術的な要求。 | フランク・C | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | 未開始
DB開発 | シャリW. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | 未開始
API開発 | シャリW. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | 未開始
UI クライアント | アレックスB. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | 未開始
テスティング | ケネディK. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | 未開始
開発完了 | ジェイコブ・S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | 未開始
ハードウェア構成。 | アレックスB. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | 未開始
システムテスト | ケネディK. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | 未開始
打ち上げる |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## プロジェクト計画とガント - 空白
プロジェクト計画とガントチャートテンプレート
プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 | プロジェクト成果物
スコープステートメント
用事 | 責任のある | 始める | 終わり | 日 | 地位
|  |  |  | 0 | 完成
|  |  |  | 0 | 完成
|  |  |  | 0 | 完成
|  |  |  | 0 | 遅れた
|  |  |  | 0 | 進行中で
|  |  |  | 0 | 進行中で
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
0

## 利害関係者リスト
利害関係者リスト
名前 | 立場 | プロジェクトにおける役割 | アドレス | 必要条件 | 期待
ジョン・スミス | 製品担当副社長 | マイルストーンの最終承認 | john@123.com | 20分以内のダウンタイム | QAは1週間未満で完了し、マーケティングはニュースレターで新機能を宣伝する

## コスト基準計画
コスト基準
アイテム/タスク | 完了率 | 基本コスト | 費用 | 実際コスト | 支出済み予算の割合
QAテストのための追加デバイス | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## コミュニケーション計画
コミュニケーション計画
通信タイプ | 成果物 | 形容 | 配送方法 | 周波数 | 所有者 | 聴衆
プレゼンテーション | 15分間のPowerPointプレゼンテーション | 新機能に関するマーケティングチームへのプレゼンテーション | 対面式 | 一回 | アレックスB. | マーケティングチーム
会議 | スタンドアップミーティング | ステータスについてチェックインする | 対面式 | 週に2倍 | ジョンS. | プロジェクトチーム

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。